Рассмотрен и утвержден

на Совете по образованию

25.09.2014 г.

Начальник отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Кусков

**План работы**

**по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации за курс основного и среднего общего образования в 2013-2014 учебном году в Малоархангельском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | | |
| **I.** | **Этап подготовки.** | | **сентябрь**  **2014 г. – апрель 2015г.** |  | | |
| **1.** | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Малоархангельском районе. | | | | | |
| 1.1. | Издание приказов: | | сентябрь  2014г.-  май 2015г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района (далее – Отдел) | | |
| 1.1.2. | Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 9 классах - ГИА и ЕГЭ в 11 классах в 2014-2015 учебном году. | | октябрь2014г. | Отдел | | |
| 1.1.3. | О муниципальном координаторе и инженере - программисте; | | ноябрь 2014г. | Отдел | | |
| 1.1.4. | О проведении муниципального пробного экзамена по отработке процедуры проведения единого государственного экзамена. | | апрель 2014г. | Отдел | | |
| 1.1.5. | О проведении муниципального пробного экзамена по отработке процедуры проведения ГИА в 9 классе в форме ОГЭ и ГВЭ. | | апрель 2014г | Отдел | | |
| 1.1.6. | Об утверждении схемы доставки участников ЕГЭ и ГИА в 9 кл. в ППЭ на пробные экзамены | | апрель 2015г | Отдел | | |
| 1. 1.7. | Об ознакомлении обучающихся 9 классов с результатами государственной итоговой аттестации, порядке и сроках подачи апелляций. | | июнь 2015г. | Отдел, ОО | | |
| 1.1.8. | Об ознакомлении обучающихся 11 классов с результатами единого государственного экзамена, порядке и сроках подачи апелляций. | | июнь 2014г. | Отдел, ОО | | |
| 1.1.9. | О создании комиссии по комплектации и хранению материалов и документов ЕГЭ | | декабрь 2014г. | Отдел, ОО | | |
| 1.1.10. | О создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ЕГЭ | | декабрь 2014г. | Отдел, ОО | | |
| 1.1.11.. | Об организации подвоза участников к пунктам проведения экзаменов | | декабрь 2014г. | Отдел, ОО | | |
| **2.** | Организационные мероприятия | | | | | |
| 2.1. | Организация взаимодействия в части проведения ЕГЭ и ОГЭ с органами исполнительной власти и службами:   * внутренних дел; * здравоохранения; * противопожарной безопасности. | | март – апрель 2015 г. | Отдел | | |
| 2.2. | Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в общеобразовательных учреждениях. | | весь период | Отдел | | |
| 2.3. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 9 и 11классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации». | | На совещаниях с руководителями ОО | Отдел | | |
| 2.4. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации  на этапе проведения государственной итоговой аттестации. | | апрель 2014 г.  май-июнь 2014г. | Отдел, ОО, на базе которого организуется ППЭ | | |
| 2.6. | Ознакомление ОО с нормативно – правовыми документами федерального и регионального уровней | | Весь период | Отдел | | |
| 2.7. | Апробация проведения единого государственного экзамена и ОГЭ по предметам по выбору. | | В соответствии с графиком в ОО | ОО | | |
| **3.** | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ и ОГЭ. | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | | |  | |
| 3.1.1. | пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее – ППЭ на этапе проведения государственной итоговой аттестации; | апрель,  май-июнь 2015 г. | | | Финансовый отдел администрации Малоархангельского района, Отдел, образовательное учреждение, на базе которого организован ППЭ | |
| **4.** | Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы единого государственного экзамена и ОГЭ в 9 кл. | | | | | |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях: | ноябрь 2014 г. – апрель 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.2. | сведений об ОО; | декабрь 2014г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.2. | сведений об участниках ЕГЭ и ОГЭ, выпускниках 2014 года; | до 1 февраля 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.3. | сведений о претендентах на золотые и серебряные медали | декабрь 2014г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.4. | сведений об обучающихся в профильных классах( группах) | декабрь 2014г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.5. | формирование пакета документов для щадящей аттестации выпускников 9 классов; | До 1 февраля 2015г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.6. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ; | ноябрь 2014 г. | | | | Отдел |
| 4.1.7. | сведений об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием предметов; | до 1 февраля 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 4.1.8. | сведений о работниках ППЭ; | до 1 апреля 2015 г. | | | | Отдел |
| **5.** | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА в 9 кл.: | | | | | |
| 5.1. | Участие специалистов, курирующих вопросы итоговой аттестации в межрегиональных совещаниях по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году. | весь период | | | | Отдел |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | по отдельному плану-графику  Департамента, ОРЦОКО | | | | Отдел |
| 5.3. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение региональной информационной системы ЕГЭ на муниципальном уровне; |
| 5.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ. |
| 5.5. | Обучение участников ЕГЭ и ГИА в 9 кл. правилам заполнения бланков и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ; | до 15 апреля 2015 г. | | | | ОО |
| 5.6. | Обучение лиц, привлекаемых к работе в ППЭ. | апрель-май 2015г. | | | | Отдел |
| 5.7. | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. | апрель 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 5.8. | Проведение семинара для руководителей ОУ и заместителей руководителей по УВР «Итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном году» на базе МБОУ « Губкинская сош» | апрель 2015 г. | | | | Отдел, МБОУ « Губкинская сош» |
| **6.** | Информирование о проведении ЕГЭ и ГИА в 9 кл.. | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ и ОГЭ в СМИ. | весь период | | | | Отдел, ОО |
| 6.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ и ОГЭ | весь период | | | | Отдел, ОО |
| 6.3. | Доведение до сведения образовательных учреждений, лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ и ГИА в 9 кл., участников ЕГЭ и ГИА в 9 кл. инструкций по проведению ЕГЭ и ГИА в 9 кл.. | январь-апрель 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 6.4. | Организация оформления информационных стендов для выпускников и размещение информации на сайтах ОО. | весь период | | | | ОО |
| **II.** | **Проведение ЕГЭ и ОГЭ.** | **май-июнь** | | | |  |
| **1.** | **Реализация технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ.** | | | | | |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи участникам ЕГЭ и ОГЭ пропусков установленной формы, инструкций, правил заполнения бланков. | до 20 мая 2015 г. | | | | Отдел, ОО |
| 1.2. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ и ОГЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | до 20 мая 2015г. | | | | Отдел |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ и ОГЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | апрель-июнь 2015 г. | | | | ОО |
| 1.4. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ и ОГЭ текущего года и предложений на следующий год. | август 2015 г. | | | | Отдел |
| **2.** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения** | | | | | |
| 2.1. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ. | по срокам в течение 2014г. | | | | Отдел, ОО |
| **3.** | **Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ОГЭ (в том числе после подачи апелляций)** | | | | | |
| 3.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ и ОГЭ,:  выпускников текущего года - в образовательных учреждениях;  выпускников прошлых лет - в Отделе.  Размещение информации о результатах ЕГЭ и ОГЭ на официальных сайтах ОО. | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | | Отдел, ОО |
| **4.** | **Организация мероприятий по проведению ЕГЭ в дополнительный период:** | **июль 2015г.** | | | |  |
| 4.1. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | июль 2015 г. | | | | ОО |
| 4.2. | Организация оповещения участников ЕГЭ об утвержденных результатах ЕГЭ.  Размещение информации о результатах ЕГЭ– на официальном сайте ОО. | до 1 августа 2014 г. | | | | ОО |
| **5.** | **Организация и проведение мониторинга ЕГЭ и ОГЭ:** | | | | | |
| 5.1 | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ и ОГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти. | весь период | | | | ОО |
| 5.2 | Проведение анализа и подготовка отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ | июнь 2015 г. | | | | ОО |