## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Современная школа
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Малоархангельского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Маслов Юрий Алексеевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Васютин Владимир Максимович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Современная школа", Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.04.2019 года № 54632000-1-2019-003
Цель (цели) проекта | Обеспечить рост качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, а также за счет обновления материально-технической базы
Задачи проекта | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"
Ожидаемый результат проекта | Не менее чем в 11 % общеобразовательных организаций района (1 школа) будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где будет обеспечена возможность изучения предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" с использованием обновленной материально-технической базы
Период реализации проекта | Начало проекта:02.04.2019 г. Окончание проекта: 31.12.2019 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 1 611 869 (один миллион шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 8 копеек. Источники: федеральный (1 579 792,86 рублей), региональный (15 957,53 рублей), муниципальный бюджеты (16 118,69 рублей).
Критерии успеха проекта | Не менее чем в 1 школе района будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
Риски реализации проекта | Проведение конкурсных процедур, финансирование, несвоевременная поставка оборудования. Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, низкая скорость интернета, финансирование)

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Маслов Юрий Алексеевич | Глава Малоархангельского района Орловской области | общее руководство, контроль | 8(48679) 2-33-37, maloarhr-adm@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Васютин Владимир Максимович | Первый заместитель главы администрации Малоархангельского района Орловской области | общее руководство, контроль | 8(48679) 2-32-42, maloarhr-adm@adm.orel.ru
Администратор проекта | Кусков Александр Владиславович | Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района | разработка нормативно-правовых актов, подготовка отчетов, контроль за всеми этапами реализации, общая координация реализации проекта | 8(48679) 2-31-90, rono2009@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Тучкова Татьяна Гавриловна, Родичкина Наталия Николаевна, Петрушина Елена Александровна, Малыгина Лариса Викторовна, Кускова Светлана Александровна | Начальник отдела по экономике, муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района; главный специалист по трудовым ресурсам отдела по экономике, муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района; главный специалист отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района; главный бухгалтер отдела; образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района; директор МБОУ Малоархангельского района "Совхозская средняя общеобразовательная школа". | проведение конкурсных процедур; размещение информации в информационной системе сопровождения проектной деятельности; сбор статистических данных; подготовка финансовой документации; подготовка технических заданий. | 8(48679) 2-35-07, ttg60@mail.ru; 8(48679) 2-34-72, rnn.m.57@mail.ru; 8(46879) 2-30-72, petrushina@ro.ru; 8(48679) 2-34-79, buh.rono@yandex.ru; 8(48679) 2-55-88, gla2901@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | Васютин В.М., Кусков А.В. | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 10 | Выбор школы, МБОУ "Совхозская средняя общеобразовательная школа" - участник проекта | 2019-04-11
2 | Обучение педагогического персонала | Обучение, прохождение аттестации | Кусков А.В., Кускова С.А. | 2019-05-15 | 2019-08-31 | 107 | Переподготовка педагогов, повышение квалификации | 2019-08-31
3 | Осуществление закупки оборудования с целью обновления материально-технической базы | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов, проведение аукционов, подписание контрактов, поставка оборудования | Кусков А.В., Тучкова Т.Г., Кускова С.А. | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 100 | Закупка и поставка обрудования для оснащения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2019-08-31
4 | Проведение ремонта помещений для размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Подготовка сметы на текущий ремонт, проведение ремонтных работ | Васютин В.М., Кусков А.В., Кускова С.А. | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 100 | Подготовка помещений для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2019-08-31
5 | Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка плана проведения, медийного плана, проведение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Васютин В.М., Кусков А.В., Кускова С.А. | 2019-05-31 | 2019-09-20 | 100 | Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2019-09-20

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Современная школа
| Заказчик проекта |  | Администрация Малоархангельского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Маслов Юрий Алексеевич
| Руководитель проекта |  | Васютин Владимир Максимович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | Определен участник проекта: МБОУ "Совхозская средняя общеобразовательная школа" | 2019-04-11
2 | Обучение педагогического персонала | Обучение, прохождение аттестации | Прошли обучение в дистанционной форме 4 педагога | 2019-06-17
3 | Осуществление закупки оборудования с целью обновления материально-технической базы | Размещение плана закупок, плана-графика закупок | Размещены план закупок и план-график закупок | 2019-06-21
4 | Проведение ремонта помещений для размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Подготовка сметы на текущий ремонт, проведение ремонтных работ | Начаты подготовительные работы, ремонтные работы продолжаются | 2019-08-31
5 | Торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка плана проведения, медийного плана, проведение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Начата работа по разработке плана мероприятия; размещение в СМИ информации о проекте "Современная школа" | 2019-09-20
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)