## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области в 2020 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Малоархангельского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Матвейчук Пётр Васильевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Васютин Владимир Максимович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54632101-1-2019-001 от 15.07.2019 г.; соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54632101-1-2020-001 от 20.01.2020г.
Цель (цели) проекта | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественного пространства Малоархангельского района на 20%
Задачи проекта | 1. Актуализация действующей государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 3. Благоустройство общественного пространства. 4. Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение уровня вовлеченности населения города Малоархангельска в реализации мероприятий по благоустройству территории. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий - 4; количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта | Начало проекта - 01.01.2020г. Окончание проекта - 31.12.2020г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 2 345 227,76 рублей , в т.ч. федеральные средства - 1 224 135,12 рублей, средства регионального бюджета 12 365,0 рублей , средства местного бюджета 12 489,9 рублей. Средства областного дорожного фонда - 1 085 275,36 рублей, средства местного дорожного фонда - 10 962,38 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1.законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градо-строительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Малоархангельского района; 4. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА |  |  |  |  | .
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Матвейчук Пётр Васильевич | Временно исполняющий обязанности Главы Малоархангельского района | Оказывает всестороннее содействие в успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | 84867923337 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Васютин Владимир Максимович | Первый заместитель главы администрации Малоархангельского района | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | 84867923242 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
Администратор проекта | Трунов Александр Сергеевич | Глава города Малоархангельска | Обеспечивает участников проекта необходимой им информацией для успешного выполнения работ. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет контроль и анализ состояния работы по проекту. Формирует отчетность. | 84867923052 E-mail: adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Титова Валентина Викторовна | начальник отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | 84867923040 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru.
| Проскурнина Наталья Сергеевна | главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации Малоархангельского района |  | 84867923281 E-mail: maloarhr-adm@adm.orel.ru
| Баранова Элеонора Юрьевна | и.о. начальника отдела экономике муниципальным закупкам и инвестиционной деятельности администрации Малоархангельского района |  | 84867923507 E-mail: baranova.eleonora@yandex.ru
| Челядинова Людмила Ивановна | менеджер отдела ЖКХ и ТЭК администрации Малоархангельского района |  | 84867923432 E-mail: adm.maloarhangelsk57@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. | Принятие участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Матвейчук П.В. Трунов А.С. | 28.02.2020г. | 01.06.2020г. | 90 | Поданы заявки на Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.06.2020г.
|  | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. | 15.10.2019г. | 25.12.2019г. | 40 | Установлен перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | 25.12.2019г.
|  | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Титова В.В. Трунов А.С. | 09.01.2020г. | 10.02.2020г. | 30 | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 10.02.2020г.
2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий: ул. Калинина, 30; ул. Калинина, 32; ул. Калинина, 34; ул. Советская, 6 и 8 | Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий | Титова В.В. Проскурнина Н.С. | 10.01.2020г. | 01.03.2020г. | 50 | Разработана проектно-сметной документация на комплексное благоустройство дворовых территорий | 01.03.2020г.
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Баранова Э.Ю. | 01.03.2020г. | 15.03.2020г. | 14 | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 15.03.2020г.
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Васютин В.М. Баранова Э.Ю. Титова В.В. | 15.03.2020г. | 22.04.2020г. | 38 | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 22.04.2020г.
|  | Проведение строительно-монтажных работ: | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Трунов А.С. |  |  |  | Проведены строительно-монтажные работы:
|  | ул. Калинина, 30; ул. Калинина, 32; ул. Калинина, 34; ул. Советская, 6 и 8 |  | 01.05.2020г | 01.07.2020г. | 61 | ул. Калинина, 30; ул. Калинина, 32; ул. Калинина, 34; ул. Советская, 6 и 8 | 01.07.2020г.
| Благоустройство общественных пространств | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Васютин В.М. Трунов А.С. Титова В.В. Фалеева О.И. | 01.09.2020г. | 30.09.2020г. | 30 | Проведено рейтинговое голосование и определена территория для благоустройства | 30.09.2020г.
3 |  | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | 30 | Проведено рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства | 30.09.2019г.
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Титова В.В. Проскурнина Н.С. | 01.10.2019г. | 31.12.2019г. | 90 | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 31.12.2019г.
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Проскурнина Н.С. Баранова Э.Ю. | 01.02.2020г. | 15.02.2020г. | 15 | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 15.02.2020г.
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Васютин В.М. Баранова Э.Ю. Титова В.В. | 15.02.2020г. | 05.05.2020г. | 80 | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 05.05.2020г.
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 10.05.2020г. | 10.07.2020г. | 72 | Проведены строительно-монтажные работы | 01.10.2020г.
4 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ. | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 356 | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 31.12.2020г.
|  | Приемка осуществленных работ | Васютин В.М. Титова В.В. Трунов А.С. Проскурнина Н.С. | 01.09.2020г. | 1.10.2020г. | 30 | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 1.10.2020г.

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории города Малоархангельска
| Заказчик проекта |  | Администрация Малоархангельского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Матвейчук Пётр Васильевич
| Руководитель проекта |  | Васютин Владимир Максимович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды. | Принятие участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Поданы заявки на Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.06.2020г. | в стадии выполнения
|  | Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | разработаны сметы по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, экспертиза проектно-сметной документации в стадии проверки | 01.03.2020г. | выполнено
|  | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Разработан перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий согласно муниципальной программы | 2019-12-25 | выполнено
|  | Актуализация действующих государственной, муниципальной программы формирования современной городской среды | Актуализированны государственная, муниципальная программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. | 10.02.2020г. | выполнено
2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий: ул. Калинина, д.30; д.32; д.34; ул. Советская, д.д. 6 и 8 | Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий | Разработана проектно-сметной документация на комплексное благоустройство дворовых территорий | 01.03.2020г. | выполнено
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ: ул. Калинина, д.30; д.32; д.34; ул. Советская, д.д. 6 и 8 | 15.03.2020г. | выполнено
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 22.04.2020г. | выполнено
|  | Проведение строительно-монтажных работ: | Проведены строительно-монтажные работы: ул. Калинина, д.30; д.32; д.34; ул. Советская, д.д. 6 и 8 | 01.07.2020г.
3 | Благоустройство общественных пространств | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Проведено рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства | 30.09.2019г. | выполнено
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 31.12.2019г. | выполнено
|  | Подготовка тендерной документации на производство строительно-монтажных работ | Подготовлена тендерная документация на производство строительно-монтажных работ | 15.02.2020г. | выполнено
|  | Проведение аукциона, определение подрядчика и заключение договора | Проведен аукцион, определен подрядчик и заключен договор | 05.05.2020г. | выполнено
|  | Проведение строительно-монтажных работ | Проведены строительно-монтажные работы | 10.07.2020г.
4 | Принятие в эксплуатацию произведенных строительно-монтажных работ. | Отслеживание соответствия реализуемого проекта | Объект построен или благоустроен в соответствии с проектно-сметной документацией | 01.01.2020г. - 31.12.2020г.
|  | Приемка осуществленных работ | Выполненные работы приняты на момент окончания строительных работ | 01.09.2020г. - 01.10.2020г.
Итого результат